## Slide 1
PLAN DE TRABAJO
Nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño
Implementación en 4 fases · Junio – Noviembre 2026
PeopleFirst Consultores · Cliente: Industrias Miraval S.A. de C.V. · Versión 1.3 · Mayo 2026
Confidencial

## Slide 2
CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO
¿Por qué cambiar el sistema actual?
87%
de los colaboradores desconoce los criterios con los que son evaluados
1 vez/año
es la frecuencia actual de feedback formal — insuficiente para desarrollo real
42%
de las evaluaciones se completan fuera de plazo o de forma incompleta
Sin calibración
Los resultados no se comparan entre áreas, generando inequidades percibidas
Fuente: Encuesta interna de clima organizacional Q4 2025 — 312 respuestas (89% participación)

## Slide 3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
01
Claridad de criterios
Que el 95% de los colaboradores conozca y entienda los criterios de evaluación antes de la primera aplicación del nuevo sistema.
02
Ciclos continuos
Pasar de 1 evaluación anual a 2 evaluaciones formales + 4 sesiones de feedback intermedio por año.
03
Calibración entre áreas
Implementar comité de calibración trimestral para garantizar equidad en resultados entre departamentos.
04
Vinculación con desarrollo
Que el 100% de los planes de desarrollo individual queden vinculados al resultado de la evaluación en el primer ciclo.

## Slide 4
FASES Y CRONOGRAMA
F1
Diagnóstico y diseño
Jun 1 – Jun 28
• Entrevistas con 12 líderes de área
• Benchmarking vs 3 empresas del sector
• Diseño del nuevo modelo de competencias
• Validación con RRHH y Dirección General
F2
Piloto y ajuste
Jul 1 – Ago 15
• Aplicación piloto en 2 departamentos (60 personas)
• Capacitación a evaluadores piloto
• Análisis de resultados y ajustes al modelo
• Presentación de hallazgos al comité
F3
Capacitación masiva
Ago 16 – Sep 30
• 8 talleres de 3 horas para líderes (150 personas)
• Lanzamiento de cuestionario de autoevaluación
• Activación de comunicación interna
• Soporte continuo vía canal dedicado
F4
Primer ciclo y cierre
Oct 1 – Nov 28
• Primer ciclo de evaluación sistema nuevo
• Sesiones de calibración por área
• Vinculación con planes de desarrollo
• Reporte final y entrega de documentación

## Slide 5
EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
PeopleFirst Consultores
Industrias Miraval
Dra. Carmen Aguirre
Directora del proyecto
Lic. Tomás Heredia
Consultor senior — diseño de modelo
Psic. Ana Barrera
Especialista — capacitación y facilitación
Lic. Marco Ríos
Analista — datos y reportes
Lic. Gabriela Ponce
Directora de RRHH — sponsor ejecutivo
Ing. Rafael Domínguez
Gerente de Operaciones — contacto Fase 2
Lic. Sofía Uribe
Coordinadora de Capacitación — logística
Por definir
Representante del comité directivo
Nota: El representante del comité directivo debe ser confirmado antes del 30 de mayo para incluirlo en la convocatoria de la sesión de arranque.

## Slide 6
RIESGOS Y CONSIDERACIONES
ALTO
Disponibilidad de líderes en Fase 3
Los 8 talleres requieren la participación simultánea de 150 líderes durante agosto-septiembre, período que coincide con el cierre de presupuesto anual. Se recomienda confirmar fechas con Dirección General antes del 15 de junio.
MEDIO
Resistencia al cambio del esquema de calificación
El nuevo modelo introduce evaluación 360 grados, que algunos líderes de área han cuestionado en entrevistas preliminares. Se propone un módulo específico de gestión del cambio en la Fase 2.
MEDIO
Definición del representante directivo
Sin un sponsor ejecutivo claramente identificado por parte de Miraval, las decisiones de calibración y ajuste al modelo pueden dilatarse. Pendiente de resolución antes del kick-off.
BAJO
Integración con sistema de nómina
Los resultados del nuevo sistema deberán vincularse con el módulo de compensación del ERP actual. El área de TI de Miraval debe validar compatibilidad antes de Fase 4.

## Slide 7
INVERSIÓN Y CONDICIONES
Resumen de inversión
Fase 1 — Diagnóstico y diseño
$68,000
Fase 2 — Piloto y ajuste
$85,000
Fase 3 — Capacitación masiva (150 personas)
$142,000
Fase 4 — Primer ciclo y cierre
$75,000
Total del proyecto
$370,000 MXN
No incluye IVA. El presupuesto de medios de comunicación interna es responsabilidad de Miraval.
Pendientes para arrancar
26 may
Aprobación presupuestal por Dirección General de Miraval
30 may
Confirmación del representante del comité directivo
2 jun
Firma de contrato y acuerdo de confidencialidad
5 jun
Kick-off presencial con equipo RRHH Miraval (3 horas)
9 jun
Inicio de entrevistas con líderes de área — Fase 1