Propuesta de servicios:

Clínica Santa Elena

IMPLEMENTACIÓN DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

Proyecto de transformación digital en dos fases

PREPARADO POR: HealthTech Implementaciones  ·  Febrero 2026

# 1. Contexto

Clínica Santa Elena es una institución médica privada con 12 consultorios, servicio de urgencias, laboratorio y área de imagen. Opera con expedientes físicos desde su fundación hace 22 años. El volumen actual de atención — aproximadamente 180 consultas diarias — ha generado una carga administrativa insostenible: tiempo promedio de búsqueda de expediente de 8 minutos, errores frecuentes en prescripción por ilegibilidad de notas, y ausencia total de datos consolidados para toma de decisiones médicas y administrativas.

La dirección médica ha tomado la decisión de digitalizar el expediente clínico antes del cierre del año y ha solicitado a HealthTech una propuesta de implementación que minimice la disrupción operativa durante la transición.

# 2. Objetivo

Implementar un sistema de expediente clínico electrónico (ECE) que esté en operación completa para el 1 de noviembre de 2026, con migración del 100% de los expedientes activos (estimado: 4,200 pacientes), capacitación de todo el personal médico y administrativo, y un tablero de indicadores básico para la dirección.

# 3. Entregables por fase

## Fase 1 — Configuración e integración (abril–junio 2026)

- Instalación y configuración del sistema MedRecord Pro en servidores de la clínica

- Integración con sistema de laboratorio (LabSoft v3) y equipo de imagen (PACS)

- Migración de datos históricos de los últimos 3 años (pacientes activos)

- Manual de usuario para médicos, enfermería y recepción

## Fase 2 — Capacitación y estabilización (julio–octubre 2026)

- Capacitación en grupos de máximo 8 personas por sesión

- Operación en paralelo (físico + digital) durante 6 semanas

- Soporte on-site de un técnico de HealthTech durante el primer mes de operación completa

- Reporte final de implementación con métricas de adopción

# 4. Responsables

Patrocinador del proyecto: Dr. Arturo Medina, Director Médico

Enlace administrativo: Lic. Carmen Solís, Gerente de Administración

Responsable técnico: Ing. Felipe Garza, Jefe de Sistemas

Líder de implementación (HealthTech): Ing. Andrea Rojas, Project Manager Senior

# 5. Riesgos y contingencias

- Migración de datos: los expedientes físicos anteriores a 2023 no serán digitalizados en esta fase — se requiere definir política de acceso a archivo físico durante la transición.

- Resistencia del personal médico: se ha identificado en otras implementaciones similares que los médicos de mayor antigüedad presentan mayor resistencia. Se propone involucrarlos como campeones digitales desde la Fase 1.

- Dependencia del proveedor del sistema: MedRecord Pro requiere conexión a internet estable. Se recomienda contratar enlace redundante antes del inicio de Fase 2.

- Riesgo regulatorio: la NOM-024-SSA3-2012 establece requisitos específicos para ECE. HealthTech garantiza cumplimiento normativo en la configuración del sistema.

# 6. Inversión y condiciones de pago

- Pago en tres parcialidades: al inicio de Fase 1, al inicio de Fase 2 y a la entrega del reporte final

- Licencias anuales de MedRecord Pro son responsabilidad del cliente a partir del segundo año

- El contrato incluye soporte técnico por 12 meses posteriores al go-live